## 2019
CICLOS
|  |  | Informativo |  |  | Fase de Interna - Planejamento |  |  |  | Fase Interna - Execução |  |  | Fase Externa
| Campus | Objeto do Pregão / Etapas | Nº Licitação | Nº Processo Administrativo | Observações/Status | Elaboração da Requisição de Compras de Materiais ou DFD para serviços | Estudos Preliminar e Mapa de Risco(se serviços de execução indireta) | Cotação de Preços | Elaboração e Disponibilização do Termo de Referência/P.B | Fase da IRP | Elaboração do Edital | Submissão e atendimento à análise Jurídica da PJUR | Publicação do Edital | Sessão Pública | Homologação do Certame | Validade da Ata de Registro de Preços | Data de Atualização
CICLO I | [5 empty] | Até 16.03.19 |  |  |  | Até 15.04.19 |  |  | Até 27.05.19
| Abreu e Lima | Consumo para laboratório de enfermagem |  |  |  | Concluída | Não se Aplica | Em Andamento | [8 empty] | 2019-09-17
|  | Aquisição de Persinas e Pelicula solar |  |  | IRP 01/2019 até 10/08/2019 | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
| Afogados | Implantação do laboratório de mecânica dos solos |  |  | Fase de cotação de preços | Concluída | Concluída | Em Andamento
|  | Manutenção de ar condicionado |  | 23357.001985.2019-74 | Pregão em andamento | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Em Andamento |  |  | 2019-09-04
| Belo Jardim | Insumos para o Curso Técnico em Agroindústria |  |  | Elaborando especificações, TR e realizando pesquisas de preços | Em Andamento
|  | Catracas e Cancelas para controle de Acesso |  |  | Elaborando especificações, TR e realizando pesquisas de preços | Em Andamento
|  | Aquisição de gás liquefeito | 02/2019 |  | Licitação realizada | Concluída | Não se Aplica | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | 24/07/2020 | 12/08/2019
| Cabo de Santo Agostinho | Aquisição de Consumo de TI |  |  |  | A iniciar
| Caruaru | Material consumo curso mecânica |  |  |  | Em Andamento
|  | Equipamentos curso de Mecânica |  |  |  | Em Andamento
| CENTRAL/Reitoria | Pregão para atendimento aos jogos -Medalhas, arbitragem e hospedagem | 03/2019 | 23294.007184.2019-11 | Pregão em andamento | Concluída | Concluída | Em Andamento | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | A iniciar | A iniciar |  | 2019-09-17
|  | Eventos |  | 23295.011419.2018-61 | O processo foi encaminhado ao setor de eventos para verificação das quantidades | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | A iniciar
|  | Seguro para alunos e Estagiários |  |  | Elaborando especificações, TR e realizando pesquisas de preços | Em Andamento
|  | Locação de veículos | 02/2019 | 23294.003386.2019-77 | Atas disponíveis (validade 19/06/2020) | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída |  | 2020-06-19
| Garanhuns | Aquisição de Kit Robótica |  | 23359.012589.2017-91
|  | Material de Expediente | 01/2019 | 23359.014416.2018-98 | Atas assinadas | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | 2019-09-10
| Igarassu | Equipamentos para laboratório de Logística | [13 empty] | 44044
|  | Equipamentos para laboratório de Qualidade (metrologia) | 01/2019 | 23735.006754.2019-19 | Atas assinadas | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
| Ipojuca | Peças gráficas | 01/2018 |  | Concluído | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | 2020-07-17
| Jaboatão | Aquisição de software |  |  | A iniciar
|  | Aquisição e Manutenção de Extintores |  |  | Atas assinadas | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
|  | Aquisição de condicionadores de Ar |  |  | Em andamento
| Olinda | Material de consumo para laboratórios de Artes visuais |  |  | Atas assinadas | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | 2020-06-25
| Paulista | Aquisição de Material de Limpeza e Higiene |  |  | Atas assinadas | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | 2020-07-03
|  | Jogos Didáticos |  |  |  | Em Andamento | Em Andamento
| Pesqueira | Materiais para laboratório de fontes renováveis |  |  | Ajustando Edital
Contratação de serviços terceirizaos de eletricista e auxiliar de cozinha
|  | Fardamento profissional para laboratório |  |  | Ata assinadas | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
| Recife | Contratação de Videomonitoramento
|  | Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado | [5 empty] | em andamento | [8 empty] | 2019-04-03
|  | Contratação de Serviços de Impressão |  |  | IRP em andamento até 20/09
|  | Fardamento de Educação Física | 12/2018 |  | Atas assinadas | [10 empty] | 2020-02-13
|  | Medicamentos e materiais odontológicos |  |  | Concluído | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída
| Vitória | Semoventes |  |  |  | A iniciar | A iniciar | A iniciar | [8 empty] | 2019-04-01
CICLO 2
|  |  | Informativo |  |  | Fase de Interna - Planejamento |  |  |  | Fase Interna - Execução |  |  | Fase Externa
[6 empty] | Até 25.04.19 |  |  |  | Até 24.05.19 |  |  | Até 01.07.19
CICLO II | Campus | Objeto do Pregão / Etapas | Nº Licitação | Nº Processo Administrativo | Observações/Status | Elaboração da Requisição de Compras de Materiais ou DFD para serviços | Estudos Preliminar e Mapa de Risco(se serviços de execução indireta) | Mapeamento de Preços | Elaboração e Disponibilização do Termo de Referência/P.B | Fase da IRP | Elaboração do Edital | Submissão e atendimento à análise Jurídica da PJUR | Publicação do Edital | Sessão Pública | Homologação do Certame | Validade da Ata de Registro de Preços | Data de Atualização
| Abreu e Lima | Aquisição de Persinas e Pelicula solar |  |  |  | Não se Aplica | Não se Aplica | Em Andamento
|  | Contratação de Vigiância Armada |  |  |  | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento
| Belo Jardim | Aquisição de ração | 03/2019 | 23297.008181.2019-58 | Licitação Concluída | Concluída | Não se Aplica | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | 07/08/2019 | 20/08/2019
|  | Aquisição de Colchões | 04/2019 | 23297.000454.2019-16 | Licitação Concluída | Concluída | Não se Aplica | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | 19/08/2019 | 20/08/2019
| CENTRAL/Reitoria | Acervo bibliográfico |  |  | Pregão para 2020 . Solicitado ao setor de biblioteca da EAD o levantamento dos itens para informar aos demais campi | Em Andamento | Não se Aplica
|  | Material Elétrico |  |  | Solicitado ao DOPE o levantamento dos itens a serem licitados | Não se Aplica | Não se Aplica
|  | Manutenção de Veículos |  |  | Realizando reuniões para construção do ETP/MR | Em Andamento | A iniciar | A iniciar | A iniciar | A iniciar | A iniciar | A iniciar | A iniciar | A iniciar | A iniciar
| Garanhuns | Energia solar |  |  | Novo Estudo para contratação. Analisando a possibilidade de primeiro contratar projeto executivo para posteriormente contratar a instalação. | Em Andamento
|  | No-break, estabilizadores e Projetores( Equipamentos de Informática) |  |  | Contratação em fase de planejamento (levantamento de demandas) | Em Andamento
| Recife | Materiais para laboratório- microbiologia | 03/2019 |  |  | A iniciar | [9 empty] | 17/09/2020
|  | Aquisição de Tonner |  |  |  | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Em Andamento
|  |  | Informativo |  |  | Fase de Interna - Planejamento |  |  |  | Fase Interna - Execução |  |  | Fase Externa
CICLO III | [5 empty] | Até 27.05.19 |  |  |  | Até 29.06.19 |  |  | Até 02.09.19
| Campus | Objeto do Pregão / Etapas | Nº Licitação | Nº Processo Administrativo | Observações/Status | Elaboração da Requisição de Compras de Materiais ou DFD para serviços | Estudos Preliminar e Mapa de Risco(se serviços de execução indireta) | Mapeamento de Preços | Elaboração e Disponibilização do Termo de Referência/P.B | Fase da IRP | Elaboração do Edital | Submissão e atendimento à análise Jurídica da PJUR | Publicação do Edital | Sessão Pública | Homologação do Certame | Validade da Ata de Registro de Preços | Data de Atualização
Abreu e Lima
Afogados
| Barreiros | Material para construção civil e hidráulico |  |  | A iniciar | A iniciar
| Belo Jardim | Semoventes |  |  | Elaborando especificações, TR e realizando pesquisas de preços | Em Andamento
| Cabo de Santo Agostinho | Consumíveis de TI |  |  | Ainda aguardando DADT | A iniciar | [10 empty] | 2019-09-17
| CENTRAL/Reitoria | Contratação de serviços de Inventário |  |  | Demanda será postergada, pois a Ata de Registro de Preços de Paulista ainda será disponibilizada | A iniciar
|  | Manutenção Predial por chamado |  |  |  | A iniciar
| Caruaru | Contratação de motoristas | 2/2019 | 23358.023356.2018-12 | A licitação está em andamento | Concluída | Não se Aplica | Concluída | Concluída | Não se Aplica | Concluída | Concluída | Concluída | Em Andamento |  |  | 2019-09-17
|  | Vidrarias para laboratório | 3/2018 | 23358.009613.2018-11 | Licitação concluída. | Concluída | Não se Aplica | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída | Concluída |  | 2019-09-17
| Pesqueira | Fardamento |  |  |  | A iniciar
| Vitória | Insumos agrícolas |  |  |  | A iniciar
|  | Gêneros Alimentícios |  |  |  | Concluída | [9 empty] | 2020-05-20