## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1100116.39 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100
|  |  | 88009.31 | 88009.31 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.15 | 77008.12 | 1100116.39
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLENAGEM | 6552.62 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [9 empty] | 100
|  |  | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.52 | 1310.54 | [9 empty] | 6552.62
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 4167853.18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | MÊS 6: 10 | 100
|  |  | 416785.32 | 833570.64 | 833570.64 | 833570.64 | 833570.64 | MÊS 6: 416785.3 | 4167853.18
4 | PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS | 847429.19 |  |  | 20 | 20 | 10 | MÊS 6: 10; MÊS 7: 10; MÊS 8: 10; MÊS 9: 10; MÊS 10: 10 | 100
[5 empty] | 169485.84 | 169485.84 | 84742.92 | MÊS 6: 84742.92; MÊS 7: 84742.92; MÊS 8: 84742.92; MÊS 9: 84742.92; MÊS 10: 84742.91 | 847429.19
5 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 428336.14 | [5 empty] | MÊS 8: 30; MÊS 9: 30; MÊS 10: 40 | 100
[8 empty] | MÊS 8: 128500.84; MÊS 9: 128500.84; MÊS 10: 171334.46 | 428336.14
6 | COBERTA E FORRO | 836675.79 | [5 empty] | MÊS 10: 40; MÊS 11: 40; MÊS 12: 20 | 100
[8 empty] | MÊS 10: 334670.32; MÊS 11: 334670.32; MÊS 12: 167335.15 | 836675.79
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 313468.65 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100
[5 empty] | 31346.87 | 31346.87 | 31346.87 | 31346.87 | 31346.87 | 31346.87 | 31346.87 | 31346.87 | 15673.43 | 15673.43 | 15673.43 | 15673.4 | 313468.65
8 | DRENAGEM | 164460.03 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
[6 empty] | 16446 | 16446 | 16446 | 16446 | 16446 | 16446 | 16446 | 16446 | 16446 | 8223 | 8223.03 | 164460.03
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 188039.04 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100
[5 empty] | 18803.9 | 18803.9 | 18803.9 | 18803.9 | 18803.9 | 18803.9 | 18803.9 | 18803.9 | 9401.95 | 9401.95 | 9401.95 | 9401.99 | 188039.04
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 987594.01 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
[6 empty] | 98759.4 | 98759.4 | 98759.4 | 98759.4 | 98759.4 | 98759.4 | 98759.4 | 98759.4 | 98759.4 | 49379.7 | 49379.71 | 987594.01
11 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 217574.82 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
[6 empty] | 21757.48 | 21757.48 | 21757.48 | 21757.48 | 21757.48 | 21757.48 | 21757.48 | 21757.48 | 21757.48 | 10878.74 | 10878.76 | 217574.82
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 136868.7 |  | 40 | 10 |  |  | MÊS 10: 50 | 100
|  |  |  | 54747.48 | 13686.87 |  |  | MÊS 10: 68434.35 | 136868.7
13 | SPDA | 187039.19 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
[6 empty] | 18703.92 | 18703.92 | 18703.92 | 18703.92 | 18703.92 | 18703.92 | 18703.92 | 18703.92 | 18703.92 | 18703.91 |  | 187039.19
14 | PISOS | 1277879.95 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
[8 empty] | 255575.99 | 255575.99 | 255575.99 | 127788 | 127788 | 127788 | 127787.98 |  |  | 1277879.95
15 | REVESTIMENTOS DE PAREDES e TETOS | 748036.73 |  |  |  | 20 | 20 | MÊS 6: 20; MÊS 7: 20; MÊS 8: 20 | 100
[6 empty] | 149607.35 | 149607.35 | MÊS 6: 149607.35; MÊS 7: 149607.35; MÊS 8: 149607.33 | 748036.73
16 | PINTURAS | 498835.01 | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
[11 empty] | 49883.5 | 49883.5 | 99767 | 99767 | 99767 | 99767.01 | 498835.01
17 | SERVIÇOS DIVERSOS | 47399.41 | [5 empty] | MÊS 12: 50; MÊS 13: 50 | 100
[8 empty] | MÊS 12: 23699.71; MÊS 13: 23699.7 | 47399.41
18 | CLIMATIZAÇÃO | 138900.62 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |  | 100
[6 empty] | 13890.06 | 13890.06 | 13890.06 | 13890.06 | 13890.06 | 13890.06 | 13890.06 | 13890.06 | 27780.14 |  |  | 138900.62
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 74206.13 | [5 empty] | MÊS 14: 100 | 100
[8 empty] | MÊS 14: 74206.13 | 74206.13
20 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 4053989.66 | 4.09 | 7.9 | 9.25 | 11.72 | 11.05 | 9.73 | 6.36 | 7.4 | 5.56 | 9.16 | 6.75 | 5.7 | 2.52 | 2.81 | 100
|  |  | 165808.18 | 320265.18 | 374994.04 | 475127.59 | 447965.86 | 394453.19 | 257833.74 | 299995.23 | 225401.83 | 371345.45 | 273644.3 | 231077.41 | 102160.54 | 113917.12 | 4053989.66
|  | 16421255.2637 | 671913.33 | 1297903.13 | 1520206.83 | 1925817.72 | 1813913.09 | 1597880.53 | 1044475.78 | 1215138.09 | 913032.87 | 1504914.77 | 1107510.01 | 935197.72 | 414896.12 | 458455.27 | 16421255.2637
|  |  | 671913.33 | 1969816.46 | 3490023.29 | 5415841.01 | 7229754.1 | 8827634.63 | 9872110.41 | 11087248.5 | 12000281.37 | 13505196.14 | 14612706.15 | 15547903.87 | 15962799.99 | 16421255.2637